## 易书馆用户故事
引用编号 | 版本 | 冲刺号 | 分类 | 标题 | 故事 | 类型 | 进度 | 初始估计（h） | 优先级 | 如何演示 | 商业价值 | 理想时间（h）
1 | 1 | 1 | user story | 续借图书 | 作为一个书友，我希望有续借图书的功能，以便节省时间。 | Initial Feature | Not Done | 3 | 88 |  |  | 3
2 | 1 | 1 |  | 预约座位 | 作为图书管理员，我希望能够减少自己每天的工作量，希望可以让学生自己选择自己喜欢的位置
3 | 1 | 1 | user story | 预约图书功能 | 作为一名学生，我希望我能及时预约上自己喜欢的图书。 | Initial Feature | Not Done | 3 | 95 |  |  | 3
4 | 1 | 1 | user story | 登录 | 作为一名学生，我希望能够直接微信登录，节省注册时间 | Initial Feature | Not Done | 2 | 98 |  |  | 2
1 | 1 | 2 | user story | 选座推荐 | 作为一个爱到图书馆的人，我希望能有一个推荐空座位的功能，以便节省找座位的时间。 | Initial Feature | Not Done | 2 | 98 |  |  | 2
2 | 1 | 2 | user story | 图书推荐 | 作为一个书友，我希望有一个图书推荐的功能，以便于更好地预约很多有意义的图书。 | Initial Feature | Not Done | 1 | 96 |  |  | 1
3 | 1 | 2 | user story | 预约图书记录 | 作为一个书友，我希望能够记录自己所有预约过的图书，以便于以后查找记录。 | Initial Feature | Not Done | 3 | 95 |  |  | 3
4 | 1 | 2 | user story | 预约图书成功确认 | 作为图书馆管理员，我希望学生在预约书成功后进行确认，确认后图书数量从藏书列表改变，以便于保证预约图书流程完整。 | Initial Feature | Not Done | 1 | 93 |  |  | 1
5 | 1 | 2 | user story | 自动解锁座位 | 作为一个热衷图书馆的人，我希望预约的座位如果没有到图书馆去确认，则到时间自动解锁图书，以便于我去亲自改变 | Initial Feature | Not Done | 1 | 93 |  |  | 2
1 | 1 | 3 | user story | 预约座位成功确认 | 作为图书馆管理员，我希望学生在预约座位成功后进行确认，确认后座位数量改变，以便于保证预约座位流程完整。 | Initial Feature | Not Done | 0.5 | 90 |  |  | 1
2 | 1 | 3 | user story | 更换预约座位 | 作为一个热衷图书馆的人，我希望在预约座位之后一定时间内还可以更换，以便于保证预约座位出现问题而没有其他座位的情况。 | Initial Feature | Not Done | 2 | 90 |  |  | 2
3 | 1 | 3 | user story | 快速搜索图书 | 作为一个书友，我希望能够通过书名、作者等搜索图书，以便于快速定位为想预约的图书。 | Initial Feature | Not Done | 0.5 | 85 |  |  | 1
4 | 1 | 3 | user story | 续借时间提醒 | 作为一个书友，我希望能够有一个续借时间提醒的功能，以便于更好地续借图书。 | Initial Feature | Not Done | 2 | 80 |  |  | 2
5 | 1 | 3 | user story | 预约座位到期提醒 | 作为一个爱忘事的用户，我希望已预约座位快过期前能够给与一个友好的提示，以便我及时打卡避免记过 | Initial Feature | Not Done | 2 | 98 |  |  | 2
6 | 1 | 3 | user story | 预约座位记录 | 作为一个喜欢仪式感的用户，我希望系统能够记住我常预约的座位，以便下次能够快捷选座 | Initial Feature | Not Done | 2 | 98 |  |  | 2
7 | 1 | 3 | user story | 新书速递 | 作为一个书虫，我希望有一个能够查看新进图书的界面，这样我就能及时获取最新图书的信息 | Initial Feature | Not Done | 2 | 98 |  |  | 2
8 | 1 | 3 | user story | 需求反馈 | 作为图书管理员，我想要一个了解同学们需求的平台，以便及时采购同学们想要阅读的图书 | Initial Feature | Not Done | 2 | 98 |  |  | 2
9 | 1 | 3 | user story | 积分预约 | 作为一名学生，我希望能够根据信用度提供积分，积分可以换取借阅图书的时间 | Initial Feature | Not Done | 2 | 98 |  |  | 2
10 | 1 | 3 | user story | 评价借阅图书 | 作为一名书友，我希望能够获取别的书友阅读的评价，方便我更快捷地获取自己想要的书籍 | Initial Feature | Not Done | 2 | 98 |  |  | 2
11 | 1 | 3 | user story | 阅读图书 | 作为一名书友，我希望能够直接阅读图书。 | Initial Feature | Not Done | 2 | 98 |  |  | 2
Note on A1: Luc Segers: This reference ID should be unique. This number is used throughout the whole worksheet so be aware.
Note on B1: Luc Segers: This is the release where the story will be developped
Note on C1: Luc Segers: This is the sprint where the story will be developped
Note on D1: Luc Segers: This is a category to which the story belongs. Example : Infrastrucuture, Back-End, Animation, ...
Note on F1: Luc Segers: This is the story (Feature, Epic, User). Depending on in which phase you are in (Présales, Scope, …) the detail could be higher. Normally you could describe a user story as follow: As a <Role> I can do <this> and the result is <that> ... Offcourse this is not always possible, so you should be creative. A story should conduct to the following rules: I = Independent N = Negotiable V = Valuable to customer E = Estimatable S = Small T = Testable
Note on G1: Luc Segers: Type of the story.
Note on H1: Luc Segers: Status of the story
Note on I1: Luc Segers: This column is calculated: Ideal Hours * Adjustment Factor
Note on J1: Luc Segers: M = Must Have S = Should Have C = Could Have W = Won't have this time
Note on L1: Luc Segers: 0 = Lowest Business Value 100 = Highest Business Value
Note on M1: Luc Segers: Enter here the new ideal estimates which are done with planningpoker

## Sheet1
[5 empty] | Total Remaining |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| TODAY: | 2019-01-03 |  |  | Ideal Curve |  | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
| SPRINT NAME: | Sheet1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
| # Days / Sprint: | #N/A | Total Baseline Hours : |  | 0 | Remaining : | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
备录编号 | 冲刺备录项 |  | 责任人 | 状态 | 预期 | 剩余 | 底线 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28
| 作为一个书友，我希望有续借图书的功能，以便节省时间。 | 判断能否续借 | 张春辉 | Done
|  | 查找应归还日期 | 张春辉
|  | 前端界面 | 张春辉
|  | 修改归还日期 | 张春辉
| 作为图书管理员，我希望能够减少自己每天的工作量，希望可以让学生自己选择自己喜欢的位置 | 空闲座位查找 | 任玉媛
|  | 前端界面 | 任玉媛
|  | 预约座位 | 任玉媛
| 作为一名学生，我希望我能及时预约上自己喜欢的图书。 | 查找图书 | 邓旸
|  | 预约图书 | 邓旸
|  | 界面 | 邓旸
| 作为一名学生，我希望能够直接微信登录，节省注册时间 | 微信登录插件技术调研 | 何慧霞
|  | 微信登录插件实现 | 何慧霞
Total |  | 与微信账号绑定 | 何慧霞 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0